*Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*

Przeprowadzenia badania oceniającego trafność Programu w wybranych obszarach oraz stworzenie rekomendacji dotyczących wdrażania Programu lokalnie.

Badanie to musi obejmować następujące elementy:

1. Spotkania panelowe centralne w Warszawie, 8 uczestników, czas trwania ok 2 h. (łącznie 2 spotkania)
2. Spotkania panelowe w ośmiu Oddziałach Fundacji: Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, 8 spotkań po 12 uczestników, czas trwania każdego spotkania ok 2 h (łącznie 8 spotkań)
3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych on-line (zaproszenie do konsultacji minimum 400 podmiotów)
4. Opracowanie raportu wraz z rekomendacjami

Wytyczne dotyczące poszczególnych elementów badania wraz z podziałem zadań pomiędzy Oferentem a Zamawiającym (Fundacja Aktywizacja).

1. FOKUS CENTRALNY

|  |  |
| --- | --- |
| OFERENT | FUNDACJA AKTYWIZACJA |
| Przygotowanie narzędzi badawczychModerowanie spotkania (udział 2 moderatorów)Zapewnienie sali i drobnego poczęstunkuNagranie + transkrypcja wywiaduRekrutacja uczestnikówAnaliza | Dostarczenie materiałów dotyczących badanego programuRekrutacja uczestnikówKonsultacje narzędzia badawczego |

1. FOKUS LOKALNY

|  |  |
| --- | --- |
| OFERENT | FUNDACJA AKTYWIZACJA |
| Przygotowanie narzędzi badawczychModerowanie spotkania Nagranie + transkrypcja wywiaduWsparcie procesu rekrutacji uczestnikówPokrycie kosztów dojazdu moderatoraZwrot kosztów dojazdu uczestników (zakładamy 50 zł)Analiza | Zapewnienie sali Dostarczenie materiałów dotyczących badanego programuRekrutacja uczestnikówKonsultacje narzędzia badawczego |

1. KONSULTACJE ON-LINE

|  |  |
| --- | --- |
| OFERENT | FUNDACJA AKTYWIZACJA |
| Współpraca przy tworzeniu materiału do konsultacji* przygotowanie narzędzia online do konsultacji
* przygotowanie bazy mailowej
* kontrola nad realizacją
* analiza

Współpraca przy promocji konsultacji. | Dostarczenie materiału do konsultacjiWspółpraca przy budowaniu listy mailingowej osób/instytucji biorących udział w konsultacjachPromocja konsultacji |